C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Организация работы с детьми с ОВЗ\ФГОС для детей с ОВЗ\Муниципальный уровень\план действ с печат.tif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление  мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | |
| Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной  организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | июнь – август 2016 г. | Обсуждение Концепции с руководителями образовательных учреждений. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Концепции на уровне муниципального образования. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на уровне ОО. |
| Разработка плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования на муниципальном уровне | Разработка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования на уровне ОО. |
| март-декабрь 2016г. | Создание условий для участия руководителей образовательных учреждениях в совещаниях по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательных учреждений на основе ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия руководителей в совещаниях.  Организация и проведение установочного совещания для педагогических работников по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ |
| март - декабрь 2016г. | Организация и проведение совещаний для руководителей образовательных учреждений по обсуждению проблем в разработке нормативно­-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и условий реализации АООП. | Разработка нормативно­-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и создание условий реализации АООП согласно методическим рекомендациям. |
| 1.3. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях | май,  сентябрь, декабрь 2016г. | Представление информации по итогам проведения мониторинга в образовательных учреждениях. | Анализ условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях по результатам мониторинга. |
| 1.4. | Организация обсуждения федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Постоянно, после утверждения приказа Минобнауки России | Организация обсуждения внедрения примерных АОП | Внедрение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, учет их при разработке АОП |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 2.1. | Создание координационной группы по введению ФГОС ОВЗ на территории Чановского района Новосибирской области | апрель-август 2016 | Приказ о создании координационной группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ  Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |
| по плану | Организация деятельности координационной группы:  - составление плана работы  координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ;  - проведение заседаний координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Организация деятельности рабочей группы:   * составление плана работы   координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ;   * проведение заседаний рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 2.2. | Сопровождение деятельности образовательных учреждений по введению ФГОС ОВЗ | апрель - декабрь 2016г. | Создание условий для участия специалистов ТПМПК в совещании по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ | Проведение совещаний для специалистов консилиумов образовательных учреждений по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ. |
| май - декабрь 2016г. | Создание условий для участия специалистами органов управления образованием, курирующими вопросы образования обучающихся с ОВЗ, методистами муниципальных методических служб в совещаниях по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ |  |
| август 2016г. | Создание условий для участия специалистов в мероприятиях XVI Съезда работников образования | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях. |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | январь - декабрь  2016г. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных организаций. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной компетенции, переподготовки педагогических работников  образовательных учреждений. |
| 3.2. | Формирование системы наставничества | постоянно | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |
| **4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август - декабрь 2016 | Учет методических рекомендаций субъекта РФ при формировании государственных заданий образовательным организациям | Выполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в региональных, муниципальных мероприятиях. | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях регионального и муниципального уровней |
| август 2016г. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний по итогам мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ОВЗ. |
| август 2016г. | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в работе региональной научно-практической конференции | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практической конференции |
| июнь 2016г. | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в работе научно-практического семинара: «Реализация АОП обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении» | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
| ноябрь 2016г. | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе научно-практического семинара «Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ в условиях отдельной образовательной организации» | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
| декабрь 2016г. | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе научно-практического семинара «Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
| август - сентябрь 2016г. | Участие в работе конференций, секций, круглых столов в рамках XVI Съезда работников образования на уровне муниципального образования | Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2015-2017  годы | Организация общественного обсуждения и внедрения реализации ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях. Доведение до образовательных учреждений, осуществляющих введение ФГОС ОВЗ. информационно-­методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской  области.  Информирование общественности о ходе введения ФГОС ОВЗ на территории района в средствах массовой информации | Информирование о ходе реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в ОО |

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

ФГОС НОО О УО - федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

АОП – адаптированная основная образовательная программа;

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа.